## groupe
ETU00 | A
ETU003273 | B
ETU003284 | C
ETU003294 | C

## Feuille 1
Catégorie | Module | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Backend | carte | Rechercher et choisir un serveur de carte Offline compatible Docker (OSM, Tile Server) | recherche | ETU003294 | 30
Backend | carte | Installer Docker et Docker Compose sur l'environnement de développement | Configuration | ETU003294 | 20
Backend | carte | Configurer le serveur de carte Offline (fichier docker-compose.yml) | Configuration | ETU003294 | 45
Backend | carte | Démarrer et tester le serveur de carte Offline | teste | ETU003284 | 15
Backend | carte | Télécharger les données cartographiques d'Antananarivo (format .osm.pbf) | Téléchargement | ETU003284 | 20
Backend | carte | Importer les données d'Antananarivo dans le serveur de carte | Configuration | ETU003294 | 40
Backend | carte | Vérifier que les rues d'Antananarivo sont bien affichées | teste | ETU003273 | 15
Backend | carte | Optimiser les performances du serveur de carte (cache, tuiles) | Optimisation | ETU003284 | 30
Frontend | carte | Installer la bibliothèque Leaflet dans l'application web | Configuration | ETU003273 | 10
Frontend | carte | Créer le composant de carte avec Leaflet | Développement | ETU003294 | 50
Frontend | carte | Configurer la connexion au serveur de carte Offline | Configuration | ETU003273 | 20
Frontend | carte | Implémenter l'affichage de la carte d'Antananarivo | Développement | ETU003284 | 30
Frontend | carte | Ajouter les contrôles de zoom et navigation | Développement | ETU003284 | 15
Frontend | carte | Implémenter la manipulation de la carte (pan, zoom, click) | Développement | ETU003273 | 10
Frontend | carte | Ajouter des marqueurs/pins sur la carte | Développement | ETU003273 | 20
Frontend | carte | Implémenter la recherche de localisation/adresse | Développement | ETU003294 | 15
Frontend | carte | Optimiser l'affichage responsive de la carte | Développement | ETU003273 | 20
Frontend | carte | Tester l'affichage sur différents navigateurs | teste | ETU003284 | 15
Documentation | carte | Documenter l'installation du serveur de carte | Documentation | ETU003294 | 25
Documentation | carte | Vérifier que les rues d'Antananarivo sont bien affichées | Documentation | ETU003294 | 20
Configuration | Mobile | Choisir le framework mobile (Ionic) | Recherche | ETU003273 | 15
Configuration | Mobile | Installer et configurer l'environnement de développement mobile | Configuration | ETU003294 | 30
Backend | Mobile – Auth | Installer et configurer Firebase Authentication | Configuration | ETU003284 | 15
Backend | Mobile – Auth | Configurer les méthodes d'authentification (Email/Password.) | Configuration | ETU003294 | 15
Frontend | Mobile – Auth | Créer l'écran de connexion (login) | Développement | ETU003294 | 10
Frontend | Mobile – Auth | Créer l'écran d'inscription | Développement | ETU003273 | 10
Frontend | Mobile – Auth | Implémenter la logique de connexion avec Firebase | Développement | ETU003284 | 45
Frontend | Mobile – Auth | Implémenter la gestion de session utilisateur | Développement | ETU0032894 | 40
Frontend | Mobile - Auth | Ajouter la fonctionnalité "Mot de passe oublié" | Développement | ETU003294 | 35
Frontend | Mobile - Auth | Implémenter la déconnexion | Développement | ETU003294 | 20
Frontend | Mobile - Auth | Gérer les erreurs d'authentification (messages utilisateur) | Développement | ETU003284 | 25
Frontend | Mobile - Auth | Tester le flux d'authentification complet | Test | ETU003284 | 30
Backend | Mobile - Signalement | Créer le modèle de données pour les signalements | Développement | ETU003284 | 30
Backend | Mobile - Signalement | Configurer Firestore/Realtime Database pour stocker les signalements | Configuration | ETU003294 | 35
Backend | Mobile - Signalement | Créer les règles de sécurité Firebase pour les signalements | Configuration | ETU003294 | 40
Frontend | Mobile - Signalement | Installer et configurer Leaflet dans l'application mobile | Configuration | ETU003294 | 30
Frontend | Mobile - Signalement | Intégrer OpenStreetMap comme source de carte | Configuration | ETU003294 | 25
Frontend | Mobile - Signalement | Créer l'écran de carte avec Leaflet | Développement | ETU003294 | 70
Frontend | Mobile - Signalement | Implémenter la géolocalisation de l'utilisateur | Développement | ETU00xxxx | 45
Frontend | Mobile - Signalement | Demander les permissions de localisation | Développement | ETU00xxxx | 30
Frontend | Mobile - Signalement | Centrer la carte sur la position de l'utilisateur | Développement | ETU00xxxx | 25
Frontend | Mobile - Signalement | Créer l'interface de signalement de problème (formulaire) | Développement | ETU00xxxx | 80
Frontend | Mobile - Signalement | Ajouter les types de problèmes routiers (nids-de-poule, feux, accidents, etc.) | Développement | ETU00xxxx | 40
Frontend | Mobile - Signalement | Implémenter la sélection de localisation sur la carte pour le signalement | Développement | ETU00xxxx | 50
Frontend | Mobile - Signalement | Ajouter la possibilité de prendre/joindre des photos | Développement | ETU00xxxx | 60
Frontend | Mobile - Signalement | Implémenter l'ajout de description textuelle | Développement | ETU00xxxx | 30
Frontend | Mobile - Signalement | Sauvegarder le signalement dans Firebase | Développement | ETU00xxxx | 45
Frontend | Mobile - Signalement | Gérer les erreurs d'envoi de signalement | Développement | ETU003273 | 25
Frontend | Mobile - Signalement | Afficher une confirmation après signalement réussi | Développement | ETU003273 | 20
Frontend | Mobile - Signalement | Optimiser l'envoi des photos (compression, redimensionnement) | Optimisation | ETU003273 | 40
Frontend | Mobile - Localisation | Créer l'écran de visualisation de la carte | Développement | ETU003273 | 60
Frontend | Mobile - Localisation | Afficher tous les signalements sur la carte avec des marqueurs | Développement | ETU003273 | 50
Frontend | Mobile - Localisation | Créer le récapitulatif des signalements (liste ou cards) | Développement | ETU003273 | 70
Frontend | Mobile - Localisation | Implémenter le clic sur un marqueur pour voir les détails | Développement | ETU003273 | 40
Frontend | Mobile - Localisation | Créer l'écran de détails d'un signalement | Développement | ETU003273 | 60
Frontend | Mobile - Localisation | Ajouter le filtre "Mes signalements uniquement" | Développement | ETU003294 | 45
Frontend | Mobile - Localisation | Implémenter la logique de filtrage par utilisateur connecté | Développement | ETU003294 | 35
Frontend | Mobile - Localisation | Mettre à jour l'affichage de la carte selon le filtre | Développement | ETU003294 | 30
Frontend | Mobile - Localisation | Ajouter un indicateur visuel du filtre actif | Développement | ETU003294 | 20
Frontend | Mobile - Localisation | Synchroniser les données en temps réel avec Firebase | Développement | ETU003284 | 50
Frontend | Mobile - Localisation | Gérer le mode hors ligne (cache des données) | Développement | ETU003284 | 60
Déploiement | Mobile | Configurer les builds de production (Android) | Configuration |  | 45
Déploiement | Mobile | Générer les icônes et splash screens | Configuration |  | 30
Déploiement | Mobile | Préparer le listing Google Play Store | Documentation |  | 40
Déploiement | Mobile | Préparer le listing Apple App Store | Documentation |  | 40
Documentation | Mobile | Documenter l'architecture de l'application mobile | Documentation |  | 35
Documentation | Mobile | Documenter l'intégration Firebase | Documentation |  | 30
Documentation | Mobile | Créer un guide utilisateur de l'application | Documentation |  | 45
Documentation | Mobile | Documenter le processus de build et déploiement | Documentation |  | 40

## Tableau croisé dynamique 2
Qui | SUM of Estimation
ETU00WWWW | 10
ETU00XXXX | 80
ETU00YYYY | 35
ETU00ZZZZ | 60
(vide)
Total Résultat | 185