## groupe
ETU00 | A
ETU003273 | B
ETU003284 | C
ETU003294 | C

## Feuille 1
Catégorie | Module | Taches | Type | Qui | Estimation | Temps passé | Reste à faire | Avancement
Backend API | Infrastructure | Configuration du projet Laravel en mode API | Architecture | ETU00XXXX | 15
Backend API | Infrastructure | Suppression des routes/views inutiles (API only) | Architecture | ETU00XXXX | 5
Backend API | Infrastructure | Docker (docker-compose.yml) | Architecture | ETU00XXXX | 10
Backend API | Authentification | Configuration Dockerfile pour Laravel | Architecture | ETU00XXXX | 10
Backend API | Authentification | Configuration Nginx/Apache pour Larave | Architecture | ETU00XXXX | 10
Backend API | Authentification | Installation Laravel Sanctum (authentification API) | Architecture | ETU003273 | 20
Backend API | Authentification | Configuration fichier .env (BDD, JWT, etc.) | Architecture | ETU003273 | 10
Backend API | Base de données | Configuration PostgreSQL dans docker-compose | Architecture | ETU003284 | 5
Backend API | Base de données | Configuration connexion PostgreSQL dans .env | Architecture | ETU003284 | 5
Backend API | Base de données | Création migration table users (avec rôles) | Architecture | ETU003284 | 10
Backend API | Base de données | Création migration table personal_access_tokens | Architecture | ETU003284 | 15
Backend API | Base de données | Création migration table login_attempts | Architecture | ETU003284 | 10
Backend API | Base de données | Création migration table account_locks | Architecture | ETU003284 | 10
Backend API | Base de données | Création modèle User avec relations | Architecture | ETU003284 | 10
Backend API | Base de données | Création modèle LoginAttempt | Architecture | ETU003284 | 10
Backend API | Base de données | Création modèle AccountLock | Architecture | ETU003284 | 10
Backend API | Base de données | Création seeder pour compte Manager par défaut | Architecture | ETU003284 | 10
Backend API | Base de données | Exécution des migrations (php artisan migrate) | Architecture | ETU003284 | 5
Backend API | Base de données | Exécution des seeders (php artisan db:seed) | Architecture | ETU003284 | 5
Backend API | Authentification | Création AuthController (php artisan make:controller) | Architecture | ETU003273 | 10
Backend API | Authentification | Méthode register() - inscription utilisateur | Metier | ETU003273 | 15
Backend API | Authentification | Validation Request pour inscription (email, password, name) | Metier | ETU003273 | 20
Backend API | Authentification | Création utilisateur en base de données | Metier | ETU003273 | 10
Backend API | Authentification | Méthode login() | Metier | ETU003273 | 20
Backend API | Authentification | Validation identifiants (email + password) | Metier | ETU003273 | 15
Backend API | Authentification | Méthode logout() | Metier | ETU003273 | 10
Backend API | Authentification | Révocation du token lors du logout | Metier | ETU003273 | 10
Backend API | Authentification | Route POST /api/auth/register | Architecture | ETU003273 | 5
Backend API | Authentification | Route POST /api/auth/login | Architecture | ETU003273 | 5
Backend API | Authentification | Route POST /api/auth/logout (protégée) | Architecture | ETU003273 | 5
Backend API | Gestion_session | Configuration durée de vie tokens dans sanctum.php | Metier | ETU003294 | 10
Backend API | Gestion_session | Rendre la durée paramétrable via .env | Metier | ETU003294 | 10
Backend API | Gestion_session | Création middleware auth:sanctum | Architecture | ETU003294 | 10
Backend API | Gestion_session | Application middleware sur routes protégées | Architecture | ETU003294 | 10
Backend API | Gestion_session | Méthode refreshToken() - renouvellement token | Metier | ETU003294 | 10
Backend API | Gestion_session | Route POST /api/auth/refresh | Architecture | ETU003294 | 5
Backend API | Gestion_session | Nettoyage tokens expirés (command Laravel) | Metier | ETU003294 | 10
Backend API | Sécurité | Création trait LoginAttemptTrait | Architecture | ETU00XXXX | 20
Backend API | Sécurité | Enregistrement tentatives dans table login_attempts | Metier | ETU00XXXX | 20
Backend API | Sécurité | Configuration MAX_LOGIN_ATTEMPTS dans .env (défaut: 3) | Metier | ETU00XXXX | 10
Backend API | Sécurité | Comptage échecs de connexion par email | Metier | ETU00XXXX | 15
Backend API | Sécurité | Création trait AccountLockTrait | Architecture | ETU00XXXX | 15
Backend API | Sécurité | Blocage automatique après X tentatives échouées | Metier | ETU00XXXX | 15
Backend API | Sécurité | Vérification si compte bloqué avant login | Metier | ETU00XXXX | 15
Backend API | Sécurité | Durée de blocage paramétrable | Metier | ETU00XXXX | 15
Backend API | Sécurité | Création AdminController pour gestion comptes | Architecture | ETU00XXXX | 10
Backend API | Sécurité | Méthode unlockAccount() - déblocage par Manager | Metier | ETU00XXXX | 10
Backend API | Sécurité | Route POST /api/admin/unlock/{id} (Manager only) | Architecture | ETU00XXXX | 10
Backend API | Sécurité | Middleware CheckRole pour vérifier rôle Manager | Architecture | ETU00XXXX | 25
Backend API | Sécurité | Configuration CORS dans config/cors.php | Metier | ETU00XXXX | 25
Backend API | Sécurité | Rate limiting sur endpoints sensibles | Metier | ETU00XXXX | 15
Backend API | Gestion_Utilisateur | creation UserController | Architecture | ETU003273 | 10
Backend API | Gestion_Utilisateur | Méthode getProfile() - GET /api/users/me | Metier | ETU003273 | 10
Backend API | Gestion_Utilisateur | Méthode updateProfile() - PUT /api/users/me | Metier | ETU003273 | 10
Backend API | Gestion_Utilisateur | Validation Request pour mise à jour profil | Metier | ETU003273 | 20
Backend API | Gestion_Utilisateur | Vérification unicité email lors modification | Metier | ETU003273 | 20
Backend API | Gestion_Utilisateur | Méthode index() - GET /api/users (Manager only) | Metier | ETU003273 | 15
Backend API | Gestion_Utilisateur | Pagination de la liste utilisateurs | Metier | ETU003273 | 15
Backend API | Gestion_Utilisateur | Gestion des 3 rôles (visitor, user, manager | Metier | ETU003273 | 25
Backend API | Gestion_Utilisateur | Enum ou constantes pour les rôles | Architecture | ETU003273 | 20
Backend API | Integration_Firebase | Configuration credentials Firebase dans .env | Intégration | ETU003284 | 10
Backend API | Integration_Firebase | Création service FirebaseService | Architecture | ETU003284 | 10
Backend API | Integration_Firebase | Méthode checkInternetConnection() | Intégration | ETU003284 | 20
Backend API | Integration_Firebase | Switch automatique Firebase/PostgreSQL selon connexion | Intégration | ETU003284 | 30
Backend API | Integration_Firebase | Méthode syncToFirebase() - envoi données | Intégration | ETU003284 | 20
Backend API | Integration_Firebase | Méthode syncFromFirebase() - récupération données | Intégration | ETU003284 | 20
Backend API | Integration_Firebase | Gestion erreurs de synchronisation | Intégration | ETU003284 | 25
Backend API | Integration_Firebase | Logs de synchronisation | Intégration | ETU003284 | 15
Backend API | Integration_Firebase | Command artisan pour sync manuelle | Architecture | ETU003284 | 25
Backend API | Documentation | Configuration L5-Swagger (php artisan vendor:publish) | Architecture | ETU003294 | 25
Backend API | Documentation | Annotations Swagger sur AuthController | Documentation | ETU003294 | 20
Backend API | Documentation | Documentation POST /api/auth/register | Documentation | ETU003294 | 5
Backend API | Documentation | Documentation POST /api/auth/login | Documentation | ETU003294 | 5
Backend API | Documentation | Documentation POST /api/auth/refresh | Documentation | ETU003294 | 5
Backend API | Documentation | Documentation POST /api/auth/logout | Documentation | ETU003294 | 5
Backend API | Documentation | Annotations Swagger sur UserController | Documentation | ETU003294 | 10
Backend API | Documentation | Documentation GET/PUT /api/users/me | Documentation | ETU003294 | 5
Backend API | Documentation | Documentation GET /api/users | Documentation | ETU003273 | 5
Backend API | Documentation | Annotations Swagger sur AdminController | Documentation | ETU003273 | 10
Backend API | Documentation | Documentation POST /api/admin/unlock/{id} | Documentation | ETU003273 | 5
Backend API | Documentation | Définition des schémas de requêtes/réponses | Documentation | ETU003273 | 5
Backend API | Documentation | Documentation des codes erreur (400, 401, 403, 404, etc.) | Documentation | ETU003273 | 20
Backend API | Documentation | Configuration authentification Bearer dans Swagger | Documentation | ETU003273 | 10
Backend API | Documentation | Génération swagger.json (php artisan l5-swagger:generate) | Documentation | ETU003273 | 10
Backend | carte | Rechercher et choisir un serveur de carte Offline compatible Docker (OSM, Tile Server) | recherche | ETU003294 | 30
Backend | carte | Installer Docker et Docker Compose sur l'environnement de développement | Configuration | ETU003294 | 20
Backend | carte | Configurer le serveur de carte Offline (fichier docker-compose.yml) | Configuration | ETU003294 | 45
Backend | carte | Démarrer et tester le serveur de carte Offline | teste | ETU003284 | 15
Backend | carte | Télécharger les données cartographiques d'Antananarivo (format .osm.pbf) | Téléchargement | ETU003284 | 20
Backend | carte | Importer les données d'Antananarivo dans le serveur de carte | Configuration | ETU003294 | 40
Backend | carte | Vérifier que les rues d'Antananarivo sont bien affichées | teste | ETU003273 | 15
Backend | carte | Optimiser les performances du serveur de carte (cache, tuiles) | Optimisation | ETU003284 | 30
Frontend | carte | Installer la bibliothèque Leaflet dans l'application web | Configuration | ETU003273 | 10
Frontend | carte | Créer le composant de carte avec Leaflet | Développement | ETU003294 | 50
Frontend | carte | Configurer la connexion au serveur de carte Offline | Configuration | ETU003273 | 20
Frontend | carte | Implémenter l'affichage de la carte d'Antananarivo | Développement | ETU003284 | 30
Frontend | carte | Ajouter les contrôles de zoom et navigation | Développement | ETU003284 | 15
Frontend | carte | Implémenter la manipulation de la carte (pan, zoom, click) | Développement | ETU003273 | 10
Frontend | carte | Ajouter des marqueurs/pins sur la carte | Développement | ETU003273 | 20
Frontend | carte | Implémenter la recherche de localisation/adresse | Développement | ETU003294 | 15
Frontend | carte | Optimiser l'affichage responsive de la carte | Développement | ETU003273 | 20
Frontend | carte | Tester l'affichage sur différents navigateurs | teste | ETU003284 | 15
Documentation | carte | Documenter l'installation du serveur de carte | Documentation | ETU003294 | 25
Documentation | carte | Vérifier que les rues d'Antananarivo sont bien affichées | Documentation | ETU003294 | 20
Configuration | Mobile | Choisir le framework mobile (Ionic) | Recherche | ETU003273 | 15
Configuration | Mobile | Installer et configurer l'environnement de développement mobile | Configuration | ETU003294 | 30
Backend | Mobile – Auth | Installer et configurer Firebase Authentication | Configuration | ETU003284 | 15
Backend | Mobile – Auth | Configurer les méthodes d'authentification (Email/Password.) | Configuration | ETU003294 | 15
Frontend | Mobile – Auth | Créer l'écran de connexion (login) | Développement | ETU003294 | 10
Frontend | Mobile – Auth | Créer l'écran d'inscription | Développement | ETU003273 | 10
Frontend | Mobile – Auth | Implémenter la logique de connexion avec Firebase | Développement | ETU003284 | 45
Frontend | Mobile – Auth | Implémenter la gestion de session utilisateur | Développement | ETU0032894 | 40
Frontend | Mobile - Auth | Ajouter la fonctionnalité "Mot de passe oublié" | Développement | ETU003294 | 35
Frontend | Mobile - Auth | Implémenter la déconnexion | Développement | ETU003294 | 20
Frontend | Mobile - Auth | Gérer les erreurs d'authentification (messages utilisateur) | Développement | ETU003284 | 25
Frontend | Mobile - Auth | Tester le flux d'authentification complet | Test | ETU003284 | 30
Backend | Mobile - Signalement | Créer le modèle de données pour les signalements | Développement | ETU003284 | 30
Backend | Mobile - Signalement | Configurer Firestore/Realtime Database pour stocker les signalements | Configuration | ETU003294 | 35
Backend | Mobile - Signalement | Créer les règles de sécurité Firebase pour les signalements | Configuration | ETU003294 | 40
Frontend | Mobile - Signalement | Installer et configurer Leaflet dans l'application mobile | Configuration | ETU003294 | 30
Frontend | Mobile - Signalement | Intégrer OpenStreetMap comme source de carte | Configuration | ETU003294 | 25
Frontend | Mobile - Signalement | Créer l'écran de carte avec Leaflet | Développement | ETU003294 | 70
Frontend | Mobile - Signalement | Implémenter la géolocalisation de l'utilisateur | Développement | ETU00xxxx | 45
Frontend | Mobile - Signalement | Demander les permissions de localisation | Développement | ETU00xxxx | 30
Frontend | Mobile - Signalement | Centrer la carte sur la position de l'utilisateur | Développement | ETU00xxxx | 25
Frontend | Mobile - Signalement | Créer l'interface de signalement de problème (formulaire) | Développement | ETU00xxxx | 80
Frontend | Mobile - Signalement | Ajouter les types de problèmes routiers (nids-de-poule, feux, accidents, etc.) | Développement | ETU00xxxx | 40
Frontend | Mobile - Signalement | Implémenter la sélection de localisation sur la carte pour le signalement | Développement | ETU00xxxx | 50
Frontend | Mobile - Signalement | Ajouter la possibilité de prendre/joindre des photos | Développement | ETU00xxxx | 60
Frontend | Mobile - Signalement | Implémenter l'ajout de description textuelle | Développement | ETU00xxxx | 30
Frontend | Mobile - Signalement | Sauvegarder le signalement dans Firebase | Développement | ETU00xxxx | 45
Frontend | Mobile - Signalement | Gérer les erreurs d'envoi de signalement | Développement | ETU003273 | 25
Frontend | Mobile - Signalement | Afficher une confirmation après signalement réussi | Développement | ETU003273 | 20
Frontend | Mobile - Signalement | Optimiser l'envoi des photos (compression, redimensionnement) | Optimisation | ETU003273 | 40
Frontend | Mobile - Localisation | Créer l'écran de visualisation de la carte | Développement | ETU003273 | 60
Frontend | Mobile - Localisation | Afficher tous les signalements sur la carte avec des marqueurs | Développement | ETU003273 | 50
Frontend | Mobile - Localisation | Créer le récapitulatif des signalements (liste ou cards) | Développement | ETU003273 | 70
Frontend | Mobile - Localisation | Implémenter le clic sur un marqueur pour voir les détails | Développement | ETU003273 | 40
Frontend | Mobile - Localisation | Créer l'écran de détails d'un signalement | Développement | ETU003273 | 60
Frontend | Mobile - Localisation | Ajouter le filtre "Mes signalements uniquement" | Développement | ETU003294 | 45
Frontend | Mobile - Localisation | Implémenter la logique de filtrage par utilisateur connecté | Développement | ETU003294 | 35
Frontend | Mobile - Localisation | Mettre à jour l'affichage de la carte selon le filtre | Développement | ETU003294 | 30
Frontend | Mobile - Localisation | Ajouter un indicateur visuel du filtre actif | Développement | ETU003294 | 20
Frontend | Mobile - Localisation | Synchroniser les données en temps réel avec Firebase | Développement | ETU003284 | 50
Frontend | Mobile - Localisation | Gérer le mode hors ligne (cache des données) | Développement | ETU003284 | 60
Visiteur | Backend (Laravel) | Définir les champs du signalement (date, statut, surface, budget, entreprise) | metier | ETU003284 | 10
Visiteur | Backend (Laravel) | Retourner les infos complètes d’un point via l’API | metier | ETU003284 | 15
Visiteur | Frontend (React) | Afficher une popup/tooltip au survol du point | affichage | ETU003284 | 20
Visiteur | Frontend (React) | Mapper les données reçues (date, statut, surface, budget, entreprise) | integration | ETU003284 | 25
Visiteur | Backend (Laravel) | Calculer le nombre total de points | metier | ETU003284 | 20
Visiteur | Backend (Laravel) | Calculer la surface totale (m²) | metier | ETU003284 | 25
Visiteur | Backend (Laravel) | Calculer l’avancement (%) | metier | ETU003284 | 20
Visiteur | Backend (Laravel) | Calculer le budget total | metier | ETU003284 | 15
Visiteur | Backend (Laravel) | Exposer une API de statistiques globales | metier | ETU003284 | 20
Visiteur | Frontend (React) | Afficher le tableau de récapitulation | affichage | ETU003284 | 30
Visiteur | Frontend (React) | Consommer l’API de statistiques | integration | ETU003284 | 40
Manager | Backend (Laravel) | Configurer Firebase (clé, projet, SDK) | metier | ETU003284 | 15
Manager | Backend (Laravel) | Récupérer les signalements en ligne depuis Firebase | integration | ETU003284 | 20
Manager | Backend (Laravel) | Envoyer les données vers Firebase pour mobile | integration | ETU003284 | 30
Manager | Frontend (React) | Créer le bouton de synchronisation | affichage | ETU003284 | 10
Manager | Frontend (React) | Déclencher la synchronisation via l’API | integration | ETU003284 | 15
Manager | Backend (Laravel) | Gérer les erreurs de synchronisation | metier | ETU003284 | 20
Manager | Backend (Laravel) | Ajouter un statut utilisateur (actif / bloqué) | metier | ETU003284 | 25
Manager | Backend (Laravel) | Créer l’API pour lister les utilisateurs bloqués | metier | ETU003284 | 10
Manager | Backend (Laravel) | Créer l’API pour débloquer un utilisateur | metier | ETU003284 | 15
Manager | Frontend (React) | Créer la page gestion des utilisateurs : Table qui liste les utilisateurs avec bouton debloquer utilisateur | affichage | ETU003284 | 10
Manager | Frontend (React) | Appeler l’API de déblocage (api/admin/unlock/ | integration | ETU003284 | 10

## Tableau croisé dynamique 2
Qui | SUM of Estimation
ETU00WWWW | 10
ETU003273 | 80
ETU003284 | 35
ETU003294 | 60
(vide)
Total général | 185